С Р Е Д Н Е С Р О Ч Н Ы Й   П Л А Н

социально-экономического развития                                          муниципального образования                                            Битковского сельсовета                                                         Сузунского района Новосибирской области                                                  на 2018 – 2020 годы

2017

Содержание:

| 1. | Среднесрочный план социально-экономического развития муниципального образования Битковского сельсовета Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования в среднесрочной перспективе | 3 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Итоги социально-экономического развития за 2017 г. | 4 |
| 2.1. | Экономическое развитие и налоговый потенциал | 4 |
| 2.2. | Развитие малого предпринимательства | 5 |
| 2.3. | Инженерная инфраструктура | 5 |
| 2.4. | Развитие социальной сферы | 7 |
| 3. | Проблемы социально-экономического развития муниципального образования | 9 |
| 4. | Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования на 2018-2020 годы | 10 |
| 5. | Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана социально-экономического развития | 12 |
| 6. | Основные индикаторы социально-экономического развития | 16 |
| 7. 8. | Мониторинг хода реализации среднесрочного плана социально-экономического развития Паспорт муниципального образования Битковского сельсовета | 21 22 |

Среднесрочный план социально-экономического развития

муниципального образования Битковского  сельсовета на 2018-2020 годы

1. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования в среднесрочной перспективе

На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования за период 2018-2020 годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием Битковского сельсовета в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:

1.1. экономическое развитие и налоговый потенциал;

1.2. развитие малого предпринимательства;

1.3. развитие социальной сферы;

1.4. повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства;

1.5. развитие потребительского рынка и сферы услуг;

1.6.  развитие жилищно-коммунального хозяйства;

1.7. развитие местного самоуправления;

1.8. инвестиции в социально-экономическое развитие муниципального образования:

1.9. собственный финансовый и инвестиционный потенциал муниципального образования.

1.10 инвестиционная поддержка развития социальной сферы из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

1.11. демографическая ситуация.

В 2017 году в муниципальном образовании Битковского сельсовета в основном сохранились тенденции развития прошлых лет.

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территории муниципального образования  органами местного самоуправления. В связи с этим наше муниципальное образование на вступило в программу «Формирование современной городской среды на территории Битковского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2018-2022 годы», что позволит провести мероприятия по благоустройству поселка, а также предусматриваются практические меры, направленные на создание благоприятных, культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления, реализующих вопросы местного значения, в разрезе трехлетних периодов среднесрочного плана показывают социально-экономическое развитие на период 2018-2020 годы.

2. Итоги социально экономического развития за 20167год

2.1 Экономическое развитие и налоговый потенциал

В 2017 году в муниципальном образовании Битковского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в основном сохранилась тенденция развития прошлых лет.

Демографическая ситуация,  сложившаяся в муниципальном образовании, характеризуется сложными процессами. Ежегодно трудоспособное население выезжают за пределы муниципального образования в поисках работы. Наблюдается миграционная убыль населения. Сохраняется тенденция превышения  смертности над рождаемостью. На 01.01.2017 года количество родившихся составило 17 человека, количество умерших 29 человека, численность населения муниципального образования снизилась на 47 человек. К началу 2017 года численность населения составляет 1877 человека. Численность экономически активного населения муниципального образования в трудоспособном возрасте – 1132 чел., их них занято в отраслях экономики – 445 чел. Средний размер заработной платы по муниципальному образованию на начало 2017 года составила – 7171 рублей,  что составляет прежний уровень прошлого года.

Сельское хозяйство.  Базовой отраслью экономики является сельское хозяйство. Общая земельная площадь используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции к 2017 году составляет - 31,1 тыс. га., из них пашни – 21894 га., в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 16900 га., в фермерских хозяйствах – 3741 га., в личных подсобных хозяйствах – 116 га. На    землях сельскохозяйственного назначения работают сельскохозяйственным предприятиям ООО «Шипуновское», ООО «Болтовское», ЗАО «Шигаевское»,  8 крестьянско-фермерских хозяйств и 634 личных подсобных.

На территории МО работают ООО «Шипуновское» и ООО «Болтовское» корректных данных по этим хозяйствам нет.

Поголовье крупного рогатого скота личные подсобные хозяйства и ЗАО «Шигаевское» на 01.12.2017 года составляет 513 голов,  в том числе коров  279 гол. Происходит ежегодное снижение поголовья КРС в т.ч. и коров.

Произведено молока: ЗАО «Шигаевское» валовый надой молока – 4165 ц., удой на 1 фуражную корову составляет  2453 кг. Среднесуточный привес молодняка – 539 гр. Реализовано мясо – 291 ц.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 14698 ц., урожайность 10,7 ц.

Для развития  5 личных подсобных хозяйств  оформили документы на получение субсидии по частичному возмещению затрат на приобретение скота.

Торговля. По состоянию  на 01.12.2017 года на потребительском рынке Битковского муниципального образования функционируют 8 объектов розничной торговли: 8 торговых точек индивидуальных предпринимателей. Они удовлетворяют потребности населения. Приобрести можно практически все товары народного потребления. В с. Артамоново и п. Харьковка нет торговых точек, продукты и товары первой необходимости в эти села доставляет ИП «Девищенко». Динамика роста розничного товарооборота стабильна.

2.2 Развитие малого предпринимательства

По состоянию на 01.12.2017 года на территории муниципального образования действуют 14 субъекта малого предпринимательства, в т.ч.                      7 крестьянско-фермерских хозяйств,4 индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, 3 предпринимателя в сфере лесопереработки.

Численность занятых на малых предприятиях составляет 34 человека.

Дальнейшее развитие сети малого предпринимательства позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики муниципального образования.

2.3 Инженерная инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство. На 01.12.2017 сеть                               МУП «Битковское ЖКХ» Сузунского района составляют 1 котельная, 4 водонапорные башни, 5 рабочих скважин, 1,5 км тепловых сетей, и 13,8 км водопроводных сетей в т.ч. нуждающихся в замене 3,7 км. Отапливаемая площадь жилого фонда – 722 кв.м., объекты соцкультбыта 2466 кв.м.

В рамках подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства                     к отопительному сезону 2017-2018 годов:

По объектам теплоснабжения:

1. Проведен текущий ремонт котельной

- ремонт запорной арматуры;

- очистка дымохода;

- побелка, покраска;

- установка узла учета;

- установка хим-водо-очистки.

Все работы выполнены на сумму 300 тыс. рублей.

По объектам водоснабжения:

1. Капитальный ремонта водопроводных сетей в п. Харьковка 000 м.

2. Произведены замены насоса и глубинного глубинных труб на скважине № 2 в с. Битки на сумму 64 тыс. рублей.

3. Произведены замены глубинного насоса на скважине с. Артамоново на сумму 70 тыс. рублей.

4. На 01.10.2016 г. проведен текущий ремонт водопроводных сетей

с. Шигаево – 30 м, в п. Харьковка – 150 м и в с. Битки 150 м, работы выполнены на сумму 210,9 тыс. рублей.

В период с 01.01.2016 по 01.10.16 года в 102 квартиры подключили счетчики на воду. Кризисных ситуаций с обеспечением теплом и водой населения и объектов соц. сферы в отчетном периоде не было.

Дорожная инфраструктура. На территории муниципального образования Сузунским ДРСУ, МУП «Битковское ЖКХ», ИП «Банниковов», ЗАО «Шигаевское» и частным физическим лицом Колбиным И.В. проводились работы по обслуживанию и содержанию дорог общего пользования  протяженностью 30,8 км, в том числе с твердым покрытием 3,3 км.

В 2017 году ремонт межпоселенческой дороги за счет местного бюджета не проводился.

Транспорт.

Пассажирские перевозки осуществляет МУП «Сузунское ПАТП» из населенных пунктов с.Битки, с.Артамоново, с.Шигаево и п.Харьковка до                      р.п Сузун и обратно. Услуги по перевозке пассажиров до г. Новосибирска оказывают частные лица. Количество пассажиров остается на прежнем уровне.

Связь.

На территории муниципального образования услуги электросвязи оказывает Искитимский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» и филиал ОАО «РЖД» «Алтайский региональный центр». Обеспеченность населения муниципального образования стационарными телефонами в расчете на 100 человек составляет 17,29%. Все населенные пункты муниципального образования охвачены сетью четырех операторов мобильной связи ОАО "МЕГАФОН", ОАО "Мобильные ТелеСистемы" МТС, ОАО «Билайн», ОАО «Tele2».

В Битковском муниципальном образовании функционирует отделение почтовой связи, в котором трудится 6 работников. Ими оказываются услуги по пересылке и доставке корреспонденции, посылок, денежных переводов, осуществляется прием платежей за коммунальные услуги и связь, налоговых платежей, производится выдача пенсий.

2.4 Развитие социальной сферы

Образование. Приоритетным направлением деятельности учреждений образования является – создание условий для реализации образовательного процесса.

В системе образования действует  Битковская средняя общеобразовательная школа, где к началу учебного 2017-2018 года приступило 126 учащихся, в                     с. Битки действует детский сад на 35 мест. Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из с. Шигаево, п. Харьковка организован  подвоз учащихся  в Битковскую среднюю общеобразовательную школу.

В целях подготовки детей, не посещающих детский сад, на базе образовательного учреждения действует группа кратковременного пребывания в с. Шигаево – 8 детей.

В летний каникулярный период 2017 года функционировал лагерь с дневным пребыванием детей,  в котором отдохнули 55 обучающихся.

Всего работает в сфере образования 48 чел, в том числе педагогический персонал 27 чел.

К новому учебному году был проведен косметический ремонт школы и заменена кровля.

Здравоохранение. Битковский врачебный участок находится на территории администрации и оказывает медицинскую помощь амбулатория и 3 фельдшерских пункта с.Шигаево, п.Харьковка. В с. Артамоново медицинская  помощь оказывается путем выездов из  участковой больницы по графику.

Медицинская помощь на территории Битковского сельсовета осуществляется врачебной амбулаторией на 48 посещений в смену. Для оказания  экстренной и неотложной помощи работает филиал скорой помощи. Обслуживание на 1 тыс. населения – 320 вызовов. Работает дневной стационар и стационар на дому. Диспансеризация населения выполнена на 96%. К началу 2017г. укомплектованность кадрами составляет       54,5 %.

На 01.10.2017 года флюорографическим методом осмотрено 86 % населения, план прививок выполнен на 100 % . Осуществляется постоянное наблюдение за больными бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологическими больными.

В зданиях амбулатории ежегодно проводится косметический ремонт.

Поставленные задачи по медицинскому обслуживанию в плане профилактической, стационарной и амбулаторной помощи населению, решает коллектив медицинских работников на должном уровне.

Культура.   Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно – досуговое объединение» Битковский дом культуры объединяет Битковский Дом культуры, Артамоновский, Харьковский и Шигаевский сельские клубы. Культурно – досуговая деятельность проводилась в соответствии с планом работы.

Главной целью работы всех подразделений МКУК «КДО» Битковского ДК является повышение качества оказываемых услуг по организации и отдыха различных категорий населения, поддержка и создание условий для любительского художественного творчества, самостоятельной творческой инициативы и социально- культурной активности, удовлетворение общественной потребности в сохранении и развитии  народной традиционной культуры.

В связи с этим, перед подразделениями КДЦ в 2017 году ставились следующие задачи: продолжить изучение запросов различных категорий населения для занятия досугом и учитывать поступившие предложения при подготовке и проведении различных мероприятий.

Проводилась работа по благоустройству и озеленению прилегающей территории всех подразделений Битковского дома культуры (разбивка клумб и посадка цветов).

В 2017 году в здании Битковского Дома культуры отремонтировано отопление.

3.Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования

Социально-экономическое развитие муниципального образования  подвержено влиянию сложных тенденций, характерных для Новосибирской области и Сузунского района.

Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования, над которыми нам необходимо работать в предстоящий период.

Невысокий уровень жизни населения:

- низкий уровень доходов населения (снижает качество жизни значительной части жителей МО).

- высокая численность малообеспеченного населения, состоящего на учете в учреждениях социальной защиты (на 01.01.2017 года составляет 41,2% всего населения МО).

Демографические проблемы:

Демографическая ситуация сложившаяся в муниципальном образовании характеризуется сложными процессами. Ежегодно трудоспособное население выезжает за пределы муниципального образования в поисках работы.

Проблема занятости:

- сокращение трудоспособного населения;

- недостаток квалифицированных рабочих кадров и специалистов во всех отраслях экономики и социальной сферы;

- рост уровня незанятой молодежи.

Проблема в сфере социальной защиты населения:

- необходимо строительство «Дома для  ветеранов»

- на территории муниципального образования проживает 11 семей ведущих аморальный образ жизни (в них 27 детей).

Проблемы в сфере образования:

- сокращение числа учащихся в общеобразовательной школе;

- материальная и техническая база образовательного учреждения не соответствует  требованиям к обучению и воспитанию детей;

- недостаток учителей.

Проблемы в сфере здравоохранения:

- недостаток врачей, среднего медицинского и обслуживающего  персонала в учреждениях здравоохранения.

- устаревшая медицинская аппаратура в Битковской врачебной амбулатории, низкое техническое состояние специализированного медицинского транспорта;

- необходимость капитальных ремонтов зданий здравоохранения;

Проблемы в сфере культуры:

- недостаток квалифицированных кадров;

- капитальный ремонт Дома культуры, клубов в селах;

- организация досуга молодежи;

- изучение запросов различных категорий населения для занятий досуга;

- летняя занятость детей, работа с самодеятельными коллективами.

Проблемы в сфере физической культуры и спорта:

- недостаток преподавателей по физической культуре.

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства:

- высокий износ коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения;                              -  высокая задолженность по платежам за коммунальные услуги;

-  недостаточный уровень благоустройства территории.

Проблемы развития промышленности:

- предприятия лесной и деревоперерабатывающей отрасли практически не работают;

- недостаток деловой и дровяной древесины для обеспечения населения.

Проблемы развития сельскохозяйственных предприятий:

- сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий;

- низкая рентабельность сельскохозяйственного производства;

- недостаток квалифицированных кадров: специалистов, руководителей среднего звена;

- низкая заработная плата;

- старение кадров и отток молодежи из села;

- снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- снижение поголовья КРС;

- низкие закупочные цены на молоко и зерно.

Проблемы развития малого бизнеса:

- отсутствие стартового капитала для обеспечения деятельности субъектов малого предпринимательства;

- отсутствие знаний законодательной базы, низкая квалификация предпринимателей;

- Проблемы дорожной инфраструктуры

- - внутрипоселенческие дороги требуют капитального ремонта.

- межпоселенческие дороги требуют ремонта.

- Проблемы охраны окружающей среды:

- отсутствие системы утилизации ртутьсодержащих продуктов;

- остро стоит   вопрос по утилизации жидких бытовых отходов, по организации и содержанию скотомогильников;

- наличие несанкционированных свалок в населенных пунктах.

Проблемы потребительского рынка товаров и услуг:

- отсутствие комплексного приёмного пункта по бытовому обслуживанию;

- отсутствие торговой точки в п. Харьковкаи с. Артамоново;

- отсутствие предпринимателей, оказывающих бытовые услуги.

Проблемы развития энергетики:

- высокий износ электросетевого хозяйства.

Проблемы по охране общественного порядка:

- проблема алкоголизма, продажа алкогольной продукции;

- отсутствие участкового уполномоченного инспектора.

3. Ресурсы длительного пользования и резервы социально-экономического развития муниципального образования

Главное богатство территории муниципального образования, его стратегический ресурс – это люди.

Муниципальное образование имеет большой потенциал развития и способно играть более значимую роль, как для соседних поселений, так и  района в целом.

Стратегическая задача состоит в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы муниципального образования, по - хозяйски, с позиции  грамотных  руководителей.

Резервы социально-экономического развития муниципального образования:

Численность экономически активного населения в трудоспособном возрасте 1132 человек, из них занято в экономике  445 человек.

Сельскохозяйственные угодья составляют 31115 га., из них пашни – 21894 га, используется – 16900 га..

Повышение собираемости земельного и имущественного налогов.

### Патриотическое воспитание молодежи.

Привлечение молодежи к участию социально-экономического развития.

Участие в программах, грантовых проектах.

На территории муниципального образования имеются два памятника культурного наследия регионального значения – Дом и Лавка купчихи Смирновой, требующие капитальный ремонт.

Расположены месторождения суглинков, песков строительных, камней строительных.

Возможность для эффективного использования лесосырьевой базы участка лесхоза.

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

4.Приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования на 2017  - 2019 годы

В целях эффективного использования потенциальных возможностей, обеспечения социально-экономического развития муниципального образования определены приоритетные направления:

Развитие промышленного производства - дальнейшее развитие деятельности Битковского производственного участка «Сузунский лесхоз».

Модернизация предприятий переработки мяса, пекарен, расширение и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (ООО «Болтовское», ООО «Шипуновское», ЗАО «Шигаевское»).

Развитие сельскохозяйственного производства.

Градообразующие сельскохозяйственные предприятия являются проводником экономических и социальных преобразований, происходящих на селе. В целях стабильного, устойчивого развития сельскохозяйственного производства, обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием важной задачей является  создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышения ее конкурентоспособности, привлечение в отрасль инвестиций. Для достижения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий необходимо увеличить объемы производства, повысить качество сельскохозяйственной продукции, повысить уровень рентабельности сельхозпроизводства,  уменьшить потери при уборе урожая. В современных условиях работы необходима техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, повышение уровня социально – инженерного обустройства села, улучшение жилищных условий населения.

Для повышения эффективности использования земель, повышения урожайности зерновых и зернобобовых культур, улучшения плодородия почвы и качества зерна ежегодно планируется применение почвозащитных и ресурсосберегающих технологий, приобретение семян. Вносить ежегодно органические и минеральные удобрения. Вести постоянную работу по сортообновлению, приобретать новые районированные сорта зерновых и кормовых культур.

В целях повышения породных и продуктивных качеств животных, увеличения сохранности поголовья молодняка, получения дополнительных привесов, увеличения объемов производства продукции животноводства

Продолжить работу по обеспечению животноводства качественными кормами, заготовленными в лучшие агротехнические сроки и по организации полноценного сбалансированного кормления животных.

Применение новейших технологий в животноводстве: продолжить работу по выращиванию молодняка.

Продолжить работу по обучению кадров массовых профессий.

Развитие социальной сферы

Социальную сферу необходимо рассматривать как ведущее направление развития муниципального образования. Социальная сфера призвана обеспечить достаточный уровень образования населения, подготовку кадров массовых профессий, осуществить профессиональную ориентацию подрастающего поколения на специальности агропромышленного комплекса, а также удовлетворить культурные потребности, развитие физической культуры и спорта, социальную защиту, медицинское и торговое обслуживание населения, правовую защиту, тем самым способствовать повышению эффективности агропромышленного производства, прогрессивному развитию муниципального образования.

По направлению устойчивого развития территории муниципального образования продолжить строительство и ремонт дорог, скважин, водопроводов.

В целях обеспечения безопасности населения, проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Продолжить создание новых рабочих.

Создание условий для дальнейшего улучшения демографической ситуации;  для ведения здорового образа жизни, для развития культуры и нравственного воспитания молодежи.

Продолжить работу общественных формирований, работа с населением.

Совершенствование муниципального управления процессами социально-экономического развития территории муниципального образования.

Приоритеты социально-экономической политики направлены на достижение цели социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с утвержденным решением   6 сессии  четвертого созыва Совета депутатов Битковского сельсовета Сузунского района Новосибирской области от 22.12.2010  № 31 « Об актуализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Битковского сельсовета на период до 2025 года».

5. Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана социально-экономического развития

муниципального образования

Основной принцип, который определяет построение механизма реализации плана социально-экономического развития муниципального образования, – принцип «баланса интересов», подразумевающий обеспечение соблюдения интересов участвующих в реализации планов развития предприятий и организаций различных форм собственности, органов власти и местного населения.

| Цели и задачи | Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль | План мероприятий по повышению налогового потенциала, обеспечению роста налоговых доходов и рационализации расходов. Организация работы с налогоплательщиками, выработка мер по недопущению роста недоимки. | 2018 - 6 175 136,00 руб. 2019 - 5 486 541,00 руб. 2020 – 5 554 957,00 руб. Местный бюджет | администрация сельсовета, руководители бюджетных учреждений |
| Сохранение предприятий АПК и развитие личных подсобных хозяйств | Создание условий и стимулирование сельхоз.производства: - разработка стратегии развития АПК; - содействие в организации производств, закупа продукции ЛПХ; - оказание содействия во внедрении ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственном производстве; - продолжить курс на приобретение новой почвообрабатывающей техники, посевных комплексов, применять при уборке зерновых культур; - посев зерновых культур проводить кондиционными, протравленными семенами от 80 до 100 тысяч центнеров ежегодно; - применять средства химизации при борьбе с сорной растительностью, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; - повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур, улучшение качества зерна, плодородия почвы; - вести работу по внедрению научно-обоснованных севооборотов; - повышение породных и продуктивных качеств животных, увеличение сохранности поголовья молодняка, получение дополнительных привесов, увеличение объемов производства продукции животноводства; - вести работу по повышению генетического потенциала животных; - продолжить работу по обеспечению животноводства качественными кормами, заготовленными в лучшие агротехнические сроки и по организации полноценного сбалансированного кормления животных; - применять новейшие технологии в животноводстве; - предоставлять предложения по привлечению квалифицированных кадров, рассмотреть вопрос по обеспечению обучения кадров массовых профессий. Предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств. | 2017 - 2019 Областной бюджет, средства предприятий, кредиты банков | Руководители хозяйств, управление сельского хозяйства |
| Улучшение социальной инфраструктуры | Содержание и ремонт дорог: -ремонт внутрипоселенсеских дорог: в с. Битки (ул.Советская) –1300 м.(ул.Кирова) – 400 м.; Ремонт участка трассы Битки – Артамоново 1800 м.;Битки – Шигаево 2000 м. с.Артамоново – 300 м. с.Шигаево – 250 м. п.Харьковка - 200 м. | 2018 – 998,2 тыс. руб. 2019 - 1106500 руб. 2020 - 1080300 руб. средства местного бюджета | администрация сельсовета Организация подрядчик |
| Качественное обслуживание услугами ЖКХ | Битковский сельсовет - проведение экспертизы и разработка проектно-сметной документации на строительство скважины с.Битки. Оформление объектов водоснабжения с.Битки, Артамоново, Шигаево и п.Харьковка Осуществление контроля за теплоснабжением и водоснабжением. Капитальный ремонт объектов ЖКХ (гараж). Замена участков водопровода: с.Битки (ул.Советская, ул.Кирова) – 1000 м., п.Харьковка – 200 м. Ремонт 16-ти квартирного дома. | 2018 год – 427,546 тыс. рублей 2019 – 315,350тыс.руб. 2020 - 315,350 тыс.руб. средства местного бюджета фонд модернизации 2018 – 1982,7 тыс. руб. межбюджентные трансферты | администрация сельсовета, ЖКХ |
| Охрана окружающей среды | Организация проведения озеленения в населенных пунктах. Оборудование свалок сбора твердых бытовых отходов. Содержание мест захоронения. Снос ветхих зданий и сооружений Приобретение косилки | 2018 - 127,5 тыс. руб.; 2019 - 156,792 тыс.руб.; 2020 - 156,792 тыс.руб.; средства районного бюджета средства местного бюджета | администрация сельсовета ЖКХ |
| Организация бытового обслуживания, связи | Организация работы парикмахерской и обувщика | 2018, 2019, 2020 Средства предприятий, областной, районный бюджет | администрация сельсовета |
| Организация досуга населения и библиотечное обслуживание | Улучшение качества проведения культурно-массовых мероприятий. Организация спортивной работы. Ремонт здания Битковского ДК (отопительная система, замена оконных блоков) | 2018, 2019, 2020 Средства районного бюджета | администрация сельсовета отдел культуры |
| Улучшение медицинского обслуживания | Довести укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом. | 2018 – 2020 | администрация ЦРБ |
| Оптимизация сети образовательного учреждения, позволяющая обеспечить гарантии прав детей на образование | Организация летнего труда и отдыха детей Ремонт фасада здания д/сада Ремонт школьной столовой Реконструкция спортивной площадки | 2018, 2019, 2020 средства районного бюджета | Управление образования |
| Сохранение традиций увековечивания исторических событий в жизни страны | Ремонт памятников культурного наследия «Дом купчихи Смирновой» и «Лавка купчихи Смирновой» Ремонт памятников погибших в годы ВОВ – с.Шигаево, с.Артамоново. п.Харьковка | 2018 – 25 тыс. руб. 2016 – 25 тыс.руб. 2020 – 25 тыс.руб. Средства местного бюджета | администрация сельсовета |

6. Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального образования

на 2018 – 2020 годы

| Показатели развития района, округа | Един. измер. | 2017 г |  | 2018 г |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | в % к 2016г | план | в % к 2017г | план | в % к 2018г | план | в % 20189г. |
| Численность населения | чел. | 1527 | 100,8 | 1539 | 100,8 | 1551 | 100,8 | 1563 | 100,8 |
| Прирост + (убыль -) населения с учетом миграции | чел. | +12 | х | +12 | х | +12 | х | +12 | х |
| Число прибывших | чел. | 104 | 148,6 | 102 | 98,1 | 99 | 97,5 | 85 | 85,9 |
| Число выбывших | чел. | 116 | 100,9 | 114 | 98,3 | 111 | 97,4 | 108 | 97,3 |
| Отношение численности занятых в экономике к общей численности населения | % | 49,9 | х | 50,0 | х | 50,0 | х | 48,4 | х |
| Уровень безработицы | % | х | 1,25 | х | 1,25 | х | 1,25 | х | 1,25 |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 105,2 | 102,7 | 107,7 | 102,4 | 110,3 | 102,4 | 110,3 | 100,0 |
| Индекс физического объема | % | х | 100,0 | х | 100,0 | х | 100,0 | х | 100,0 |
| Сельскохозяйственное производство на душу населения | руб./чел. | 68893 | 101,9 | 69980 | 101,6 | 71115 | 101,6 | 71115 | 100,0 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (вес после доработки) | тыс. тонн | 6,9 | 105,3 | 7,2 | 104,8 | 7,5 | 104,6 | 7,8 | 105,4 |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств | ц/га | 13,0 | х | 13,5 | х | 13,5 | х | 14,0 | х |
| Поголовье скота (все категории хозяйств): |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - крупный рогатый скот | тыс. голов | 1,407 | 100,0 | 1,42 | 101,0 | 1,49 | 104,8 | 1,49 | 100,0 |
| в том числе коровы | тыс. голов | 0,768 | 100,0 | 0,768 | 100,0 | 0,768 | 100,0 | 0,768 | 100,0 |
| - свиньи | тыс. голов | 0,5 | 100,0 | 0,51 | 101,4 | 0,51 | 100,0 | 0,51 | 100,0 |
| Производство молока (все категории хозяйств) | тыс. тонн | 1,67 | 102,7 | 1,71 | 102,4 | 1,75 | 102,4 | 1,77 | 101,1 |
| Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) | тонн | 226,5 | 102,7 | 231,9 | 102,4 | 237,5 | 102,4 | 238,0 | 100,2 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом | тыс. тонн | 40,68 | 103,5 | 42,14 | 103,6 | 43,66 | 103,6 | 43,66 | 100,0 |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание | млн. руб | 46,3 | 102,3 | 47,8 | 103,2 | 49,6 | 103,8 | 49,6 | 100,0 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | руб./чел. | 30319 | 101,4 | 31047 | 102,4 | 31978 | 103,0 | 32008 | 100,1 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб | 2,9 | 102,0 | 3,0 | 102,4 | 3,1 | 103,0 | 3.1 | 100,0 |
| Объем платных услуг на душу населения | руб./чел. | 1899 | 101,3 | 1948 | 102,6 | 1999 | 102,6 | 2000 | 100,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 29,2 | 104,5 | 30,8 | 105,5 | 33 | 107,0 | 35 | 106,1 |
| Индекс физического объема | % | х | 100,0 | х | 99,5 | х | 99,9 | х | 100,0 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения | руб\чел. | 19116 | 103,8 | 20013 | 104,7 | 21274 | 106,3 | 21800 | 102,5 |
| Прибыль прибыльных предприятий | млн.руб | 2,9 | 102,3 | 3 | 103,2 | 3,1 | 103,2 | 3,2 | 103,2 |
| Удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве предприятий | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем предприятиям) | руб. | 11188 | 108,1 | 12296 | 109,9 | 13526 | 110,0 | 14212 | 105,1 |
| Среднедушевые денежные доходы населения | руб. | 5891 | 105,2 | 6074 | 103,1 | 6281 | 103,4 | 6460 | 102,8 |
| Собственные доходы местного бюджета, всего | млн. руб. | 1,3 | 104,0 | 1,3 | 100,0 | 1,3 | 100,0 | 1,3 | 100,0 |
| Уровень обеспеченности собственными доходами бюджета на 1 человека | руб. | 851,3 | 103,2 | 844,5 | 99,2 | 837,7 | 99,2 | 845,5 | 100,9 |
| Детская смертность на 1000 новорожденных | чел. | 0 | Х | 0 | х | 0 | х | 0 | х |
| Охват работающего населения профилактическими осмотрами | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 |
| Охват детей диспансерным наблюдением | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 |
| Удельный вес детей, посещающих детские дошкольные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста | % | х | 50 | х | 50 | х | 50 | х | 50 |
| Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от общей численности детей данной возрастной категории | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 |
| Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену | % | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет | % | х | 80 | х | 85 | х | 85 | х | 85 |
| Обеспеченность молодежи в возрасте до 30 лет местами в системе профессионального образования | % | х | 0,021 | х | 0,021 | х | 0,021 | х | 0,021 |
| Муниципальный заказ на специалистов (число направляемых в вузы за счет муниципального бюджета) | чел. | 1 | х | 1 | х | 1 | Х | х | 1 |
| Количество приемных семей | ед. | 1 | х | 2 | х | 2 | Х | 2 | х |
| Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях | чел. | 1 | х | 2 | х | 2 | Х | 2 | х |
| Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | чел | 5 | х | 5 | х | 5 | Х | 5 | х |
| Количество граждан, состоящих в очереди на получение социального жилья | чел. | 8 | 100,0 | 7 | 87,5 | 5 | 71,4 | 5 | 100,0 |
| Ввод в эксплуатацию социального жилья | кв.м. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обоснованных затрат) | % | х | 63 | х | 67 | х | 71 | х | 75 |
| Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. м | руб. | 77,8 | 102,0 | 79,70 | 102,4 | 82,1 | 103,0 | 85,0 | 103,5 |
| Количество населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам | % от общего кол-ва населения | 0 | х | 0 | х | 0 | Х | 0 | 0 |
| Доходы от аренды муниципального имущества и земли | тыс. руб. | 189,6 | 216,2 | 189,6 | 100,0 | 189,6 | 100,0 | 189,6 | 100,0 |
| Обеспеченность транспортными средствами общего пользования на 1000 чел. | ед. | 0,91 | 100,0 | 0,91 | 100,0 | 0,91 | 100,0 | 0,91 | 100,0 |
| Строительство межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования | км. | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
| Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 жителей | ед. | 15 | 100,0 | 15 | 100,0 | 15 | 100,0 | 15 | 100,0 |
| Охват населенных пунктов сетью мобильной связи | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 |
| Удельный вес освещенных улиц | % от общей протяженности | х | 95 | х | 95 | х | 95 | х | 95 |
| Доля учреждений образования, оборудованных: | х | х | х | х | х | х | Х | х | х |
| - водопроводом | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 |
| - горячим водоснабжением | % | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |
| - сливной канализацией | % | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100 |
| Доля учреждений здравоохранения, оборудованных: | х | х | х | х | х | х | х |  |  |
| - водопроводом | % | х | 50 | х | 70 | х | 70 | х | 70 |
| - горячим водоснабжением | % | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |
| - сливной канализацией | % | х |  | х |  | х | х | х | х |
| Доля жилья, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевым газом | % | х | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 |
| водопроводом | % | х | 57 | х | 59 | х | 60 | х | 70 |
| - сливной канализацией | % | х |  | х |  | х |  | х |  |

7. Мониторинг хода реализации среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования:

7.1. Методики мониторинга хода реализации плана.

Анализ теории и практики среднесрочного плана выделяет основные группы стратегические цели, реализация которых позволяет обеспечить устойчивое развитие муниципального образования:

Повышение благосостояния и качества жизни

рост благосостояния – рост доходов населения, формирование занятости, удовлетворение в потребностях жилья, товаров и услуг; рост образовательного и культурного уровня.

Рост экономического потенциала

-обеспечение роста экономического потенциала – повышение производства товаров и услуг; рост финансовых ресурсов муниципального образования; объем производства сельскохозяйственной продукции

Занятость экономического потенциала

-повышение общего уровня здоровья населения и качества медицинского обслуживания

-повышение образовательного и профессионального уровня населения

-повышения культурного потенциала

Обеспечение безопасности жизни населения

– обеспечение безопасности и правопорядка; обеспечение охраны здоровья; обеспечение охраны окружающей среды.

Улучшение качества среды обитания

– развитие территории муниципального образования; улучшение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; развитие дорожной сети.

Обеспечение реализации и постоянное поддержание актуальности среднесрочного плана невозможно без тщательно организованного мониторинга. Данные мониторинга необходимо сравнивать с целями и критериями развития, что даст возможность оценить эффективность и результативность предпринятых мер. Мониторинг и оценка деятельности поможет удостовериться в том, что проекты эффективны и их реализация осуществляется.

7.2. Мероприятия по контролю за ходом реализации среднесрочного плана.

За ходом реализации среднесрочного плана несет ответственность  администрация сельсовета. По контролю необходимо разработать мероприятия, а именно два раза в год о результатах выполнения выносить на публичные слушанья, два раза в год отчитываться на сессии Совета депутатов, на сходах граждан, в трудовых коллективах, публиковать в информационном бюллетене «Битковский вестник».

Общее руководство программой осуществляет Глава Битковского сельсовета, в функции которого в рамках реализации программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей программы, осуществляет текущий контроль за реализацией мероприятий программы.

Представительным органом местного самоуправления Совета депутатов выполняет следующие функции управления программой:

- утверждает программу социально-экономического развития;

- осуществляет контроль за ходом реализации программы.

8. Паспорт муниципального образования Битковского сельсовета

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о муниципальном образовании |  |  |
| 1.1. | Общие сведения о муниципальном образовании |  |  |
| 1.1.1. | Удаленность центра поселения от районного центра | км | 52,00 |
| 1.1.2. | Удаленность центра поселения от областного центра | км | 243,00 |
| 1.1.3. | Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции | км | 52,00 |
| 1.1.4. | Количество населенных пунктов, входящих в состав поселения | единиц | 4,00 |
| 1.1.5. | Количество населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек | единиц | 2,00 |
| 1.2. | Территория муниципального образования |  |  |
| 1.2.1. | Общая площадь территории поселения – всего, | га | 42 156,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.2.2. | земли населенных пунктов | га | 1 284,00 |
| 1.2.3. | земли жилой застройки | га | 16,00 |
| 1.2.4. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 104,00 |
| 1.2.5. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,00 |
| 1.2.6. | земли лесного фонда | га | 0,00 |
| 1.2.7. | земли водного фонда | га | 0,00 |
| 1.2.8. | земли рекреационного назначения | га | 0,00 |
| 1.2.9. | Сельхозугодья -всего | га | 31 113,00 |
| 1.2.10. | из них -пашня, всего | га | 21 894,00 |
| 1.2.11. | в том числе: |  |  |
| 1.2.12. | - в сельскохозяйственных организациях | га | 16 900,00 |
| 1.2.13. | - в крестьянских, фермерских хозяйствах | га | 3 741,00 |
| 1.2.14. | - в личных подсобных хозяйствах населения | га | 116,00 |
| 1.2.15. | - прочие (СПТУ, агроснаб) | га | 0,00 |
| 1.2.16. | Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 13,54 |
| 1.3. | Население муниципального образования |  |  |
| 1.3.1. | Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 1 452,00 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |
| 1.3.2. | - 0-6 | человек | 160,00 |
| 1.3.3. | - 6-18 | человек | 237,00 |
| 1.3.4. | - трудоспособном | человек | 1 071,00 |
| 1.3.5. | - старше трудоспособного | человек | 430,00 |
| 1.3.6. | Численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | человек | 4,00 |
| 1.3.7. | Количество родившихся | человек | 33,00 |
| 1.3.8. | Количество умерших | человек | 33,00 |
| 1.3.9. | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | 0,00 |
| 1.3.10. | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -25,00 |
| 1.3.11. | Число домохозяйств | единиц | 587,00 |
| 2 | Ресурсы и резервы экономического развития |  |  |
| 2.1. | Незастроенные территории |  |  |
| 2.1.1. | Незастроенные территории –всего | га | 41,73 |
|  | в том числе земли, пригодные для: |  |  |
| 2.1.2. | жилищного строительства | га | 4,60 |
| 2.1.3. | -строительства объектов коммерческо-производственного и социально-культурного назначения | га | 34,13 |
| 2.1.4. | - пригодные для организации рекреационных зон, заказников | га | 3,00 |
| 2.2. | Трудовые ресурсы |  |  |
| 2.2.1. | Численность трудовых ресурсов | человек | 1 080,00 |
| 2.2.2. | Занято в экономике | человек | 622,00 |
| 2.3. | Муниципальное имущество |  |  |
| 2.3.1. | Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения | тыс. кв.м | 136,73 |
| 2.3.2. | из нее переданная в аренду | тыс. кв.м | 0,10 |
| 2.3.3. | Общая площадь земли, находящейся в собственности поселения | тыс. кв.м | 135,41 |
| 2.3.4. | из нее переданная в аренду | тыс. кв.м | 0,00 |
| 2.3.5. | Приватизировано жилья за год | кв.м | 0,00 |
| 2.3.6. | Количество выставленных на продажу земельных участков | единиц | 0,00 |
| 2.3.7. |  | тыс. кв. м | 0,00 |
| 2.3.8. | Количество проданных гражданам и юридическим лицам за год земельных участков | единиц | 0,00 |
| 2.3.9. |  | тыс. кв. м | 0,00 |
| 2.3.10. | Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, от общей площади земель | % | 3,21 |
| 2.3.11. | в том числе сданной в аренду | % | 0,00 |
| 2.3.12. | Поступления арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договора аренды – всего | тыс. рублей | 27,04 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.3.13. | - за земли | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.3.14. | -от сдачи в аренду имущества | тыс. руб. | 27,04 |
|  | Общая площадь муниципального нежилого фонда, оборудованная: |  |  |
| 2.3.15. | -водопроводом | кв.м. | 1 028,00 |
| 2.3.16. | -канализацией | кв.м. | 281,50 |
| 2.3.17. | -центральным отоплением | кв.м. | 41,90 |
| 2.3.18. | -газом | кв.м. | 0,00 |
|  | Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход | единиц | 292,00 |
| 2.3.19. | Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход в расчете на 100 человек | единиц | 20,11 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |
| 3.1. | Число действующих промышленных предприятий | единиц | 6,00 |
| 3.2. | Число действующих сельскохозяйственных предприятий | единиц | 3,00 |
| 3.3. | Число крестьянско- фермерских хозяйств | единиц | 7,00 |
| 3.4. | Число личных подсобных хозяйств населения | единиц | 587,00 |
| 3.5. | Число действующих стационарных магазинов | единиц | 7,00 |
| 3.6. | Число действующих рынков | единиц | 0,00 |
| 3.7. | Число действующих предприятий бытового обслуживания | единиц. | 5,00 |
| 4 | Инфраструктурное обустройство |  |  |
| 4.1. | Дороги |  |  |
| 4.1.1. | Протяженность автомобильных дорог –всего, | км | 20,80 |
| 4.1.2. | в том числе дорог с твердым покрытием | км. | 7,50 |
| 4.1.3. | Плотность автомобильных дорог | км/кв. км | 0,05 |
| 4.1.4. | Наличие искусственных сооружений (мосты, трубы) | единиц | 4,00 |
|  | Общая протяженность освещённых частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 7,05 |
| 4.1.5. | Удельный вес освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 33,93 |
| 4.2. | Образование |  |  |
| 4.2.1. | Количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | единиц | 0,00 |
| 4.2.2. |  | мест | 35,00 |
| 4.2.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процентов | 56,00 |
| 4.2.4. | Количество общеобразовательных учреждений | единиц | 1,00 |
| 4.2.5. |  | мест | 336,00 |
| 4.2.6. | Количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения | человек | 124,00 |
| 4.2.7. | Количество малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений | единиц, | 0,00 |
| 4.2.8. |  | мест | 0,00 |
| 4.2.9. | Количество детей, посещающих малокомплектные сельские общеобразовательные учреждения | человек | 0,00 |
| 4.2.10. | Количество учеников, приходящихся на 1 учителя в общеобразовательных учреждениях | человек | 7,00 |
| 4.2.11. | Количество населенных пунктов, не имеющих общеобразовательных учреждений | единиц | 3,00 |
| 4.2.12. | Количество населенных пунктов, из которых осуществляется ежедневный подвоз детей в общеобразовательные учреждения | единиц | 3,00 |
| 4.2.13. | Количество учреждений дополнительного образования (УДО) (образовательных, музыкальных, художественных, спортивных, технических и др.) | единиц | 0,00 |
| 4.2.14. |  | мест | 0,00 |
| 4.2.15. | Количество детей 6-18 лет, посещающих УДО | человек | 69,00 |
| 4.2.16. | Доля совместительства учителей в общеобразовательных учреждениях (отношение штатных должностей к занятым должностям) | % | 100,00 |
| 4.2.17. | Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | 23,00 |
| 4.3. | Профессиональное образование |  |  |
| 4.3.1. | Количество учреждениий начального профессионального образования | единиц | 0,00 |
| 4.3.2. | Количество мест в образовательных учреждениях начального профессионального образования | человек | 0,00 |
| 4.3.3. | Количество учреждений среднего профессионального образования | единиц | 0,00 |
| 4.3.4. | Количество мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 0,00 |
| 4.4. | Здравоохранение |  |  |
| 4.4.1. | Количество объектов здравоохранения | единиц | 5,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.4.2. | - больницы | единиц, | 0,00 |
| 4.4.3. |  | коек | 0,00 |
| 4.4.4. | - амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц, | 1,00 |
| 4.4.5. |  | пос./смену | 48,00 |
| 4.4.6. | - санатории, санатории-профилактории | единиц | 0,00 |
| 4.4.7. |  | мест | 0,00 |
| 4.4.8. | - ФАПы | единиц | 3,00 |
| 4.4.9. | Укомплектованность ФАПов медперсоналом (число занятых должностей к числу штатных должностей) | % | 54,50 |
| 4.4.10. | Число населенных пунктов, не имеющих действующих медицинских учреждений | единиц | 0,00 |
| 4.5. | Физкультура, культура |  |  |
| 4.5.1. | Всего спортсооружений | единиц. | 7,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.5.2. | - спортивные комплексы | единиц | 0,00 |
| 4.5.3. | - стадионы | единиц, | 0,00 |
| 4.5.4. | - плавательные бассейны | единиц | 0,00 |
|  |  | дорожек | 0,00 |
| 4.5.5. | -спортивные залы, включая школьные | единиц | 1,00 |
| 4.5.6. | - хоккейные коробки | единиц | 2,00 |
| 4.5.7. | Количество общедоступных библиотек, число книговыдач | единиц. | 2,00 |
|  |  | тыс. экз. | 25,06 |
| 4.5.8. | Число учреждений культурно-досугового типа, количество мест | единиц | 4,00 |
|  |  | мест | 355,00 |
| 4.5.9. | Число киноустановок | единиц | 0,00 |
| 4.5.10. | Число музеев | единиц | 0,00 |
| 4.5.11. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 0,00 |
| 4.5.12. | Количество памятников истории и культуры на территории муниципального образования – всего | единиц | 2,00 |
| 4.6. | Социальная защита населения |  |  |
| 4.6.1. | Численность населения, состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты - всего | человек | 432,00 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 4.6.2. | - пожилые граждане | человек | 462,00 |
| 4.6.3. | -инвалиды | человек | 108,00 |
| 4.6.4. | -дети-инвалиды | человек | 2,00 |
| 4.6.5. | - ветераны | человек | 157,00 |
| 4.6.6. | -малоимущие граждане | человек | 325,00 |
| 4.6.7. | Нуждающиеся в обслуживании на дому | человек | 0,00 |
|  | Население, получающее меры социальной поддержки | человек | 1 054,00 |
| 4.6.8. | Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения | % | 72,59 |
| 4.6.9. | Численность граждан, получающих социальные услуги на дому | человек | 4,00 |
| 4.6.10. | Численность граждан, нуждающихся в получении места в стационарном учреждении социального обслуживания | человек | 1,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.6.11. | детей | человек | 0,00 |
| 4.6.12. | инвалидов с психоневрологическими заболеваниями | человек | 0,00 |
| 4.6.13. | Численность семей "группы риска", состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты | единиц | 0,00 |
| 4.6.14. | в них детей | человек | 0,00 |
| 4.6.15. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 4,00 |
| 4.6.16. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами устройства | человек | 4,00 |
| 4.7. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 4.7.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 47,07 |
| 4.7.2. | в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 0,12 |
| 4.7.3. | Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | тыс.кв. м | 0,00 |
| 4.7.4. | Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года | единиц | 6,00 |
| 4.7.5. | в том числе молодые семьи | единиц | 0,00 |
| 4.7.6. | Количество семей, получивших государственную и муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий | единиц | 2,00 |
| 4.7.7. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 72,50 |
| 4.7.8. | в том числе индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м общей площади | 72,50 |
| 4.7.9. | Ввод жилья на 1 человека в год | кв.м общей площади | 0,05 |
| 4.7.10. | Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. метр общей площади, в месяц | рублей | 89,89 |
| 4.7.11. | Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖКУ | единиц | 2,00 |
|  | Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 60 070,00 |
| 4.7.12. | Средняя величина субсидии на оплату ЖКУ (на семью в месяц) | рублей | 2 502,92 |
| 4.7.13. | Число централизованных источников теплоснабжения - всего | единиц | 1,00 |
| 4.7.14. | Протяженность уличной газовой сети | км | 0,00 |
| 4.7.15. | Протяженность тепловых сетей | км | 1,50 |
| 4.7.16. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,11 |
| 4.7.17. | Протяженность водопроводных сетей | км | 16,90 |
| 4.7.18. | в том числе нуждающихся в замене | км | 4,10 |
| 4.7.19. | Протяженность канализационных сетей | км | 0,00 |
| 4.7.20. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,00 |
| 4.7.21. | Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | 1,50 |
| 5 | Доходы населения |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная заработная плата | рублей | 10 420,00 |
| 6 | Бюджет муниципального поселения |  |  |
| 6.1. | Доходы местного бюджета – всего | тыс.руб. | 12 063,34 |
| 6.1.1. | в том числе собственные доходы местного бюджета, включая все мужбюджетные трансферты за исключением субвенций | тыс.руб. | 11 985,03 |
|  | из них: |  |  |
| 6.1.2. | налог на доходы физических лиц | тыс.руб. | 697,34 |
| 6.1.3. | земельный налог | тыс.руб. | 435,33 |
| 6.1.4. | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.1.5. | налог на имущество физических лиц | тыс.руб. | 53,20 |
| 6.1.6. | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб. | 27,04 |
| 6.1.7. | доходы от предпринимательской деятельности | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2. | Расходы местного бюджета – всего | тыс.руб. | 11 939,32 |
|  | в том числе на: |  |  |
| 6.2.1. | Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 3 171,01 |
| 6.2.2. | Национальную экономику | тыс.руб. | 1 337,18 |
| 6.2.3. | Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | тыс.руб. | 4 765,70 |
| 6.2.4. | Охрану окружающей среды | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2.5. | Образование | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2.6. | Культуру | тыс.руб. | 2 487,22 |
| 6.2.7. | Кинематографию и средства массовой информации | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2.8. | Здравоохранение | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2.9. | Физкультуру и спорт | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2.10. | Социальную политику | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.2.11. | Охрану общественного порядка | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.3. | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | тыс.руб. | 124,02 |
| 6.4. | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.4.1. | - муниципальные внутренние заимствования | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.4.2. | - заключение кредитных соглашений | тыс.руб. | 0,00 |
| 6.4.3. | - иное | тыс.руб. | 0,00 |